## Actores
Tipo de Actor |  | Peso | Número de Actores | Descripción
1 | Simple | 1 | 0 | Los actores simples son otros sistemas que se comunican con su software a través de una API predefinida. Una API podría exponerse a través de una dll, o como REST, SOAP o cualquier API de servicio web o llamada a procedimiento remoto (RPC). El elemento clave es que está exponiendo la interacción con su software a través de un mecanismo específico y bien definido.
2 | Medio | 2 | 0 | Los actores promedio pueden ser seres humanos que interactúan en un protocolo bien definido o pueden ser sistemas que interactúan a través de una API más compleja o flexible.
3 | Complejo | 3 | 2 | La definición original de actores complejos especifica que los usuarios que interactúan con el software a través de una interfaz gráfica de usuario son actores complejos. Si bien eso es cierto, la misma clasificación debería aplicarse a los usuarios que interactúan con el sistema de formas impredecibles. Una interfaz AJAX que expone más de la aplicación subyacente (y almacenes de datos) de lo que estaría disponible a través de un protocolo rígido podría introducir una complejidad similar.
Cálculo UAW |  |  | 6
Actores Individuales |  | Peso | Nombre del actor
1 | Complejo | 3 | Preceptor
2 | Complejo | 3 | Padre/Madre
Inserte filas adicionales encima de esta fila y copie los valores de las celdas para actualizar automáticamente los recuentos de actores por tipo.

## Caso de Uso
Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar |  | Peso | Número de casos de usos | Descripción
1 | Simple | 5 | 2 | Caso de uso simple: hasta 3 transacciones.
2 | Medio | 10 | 5 | Caso de uso promedio: 4 a 7 transacciones.
3 | Complejo | 15 | 0 | Caso de uso complejo: más de 7 transacciones.
Cálculo UUCW |  |  | 60
Caso de Usos Individuales |  | Peso | Nombre del Caso de Uso
1 | Simple | 5 | Iniciar sesión
2 | Medio | 10 | Registrar asistencia
3 | Medio | 10 | Obtener asistencia curso
4 | Medio | 10 | Consultar informacion estudiante
5 | Simple | 5 | Consultar datos padres
6 | Medio | 10 | Consultar asistencia hijo
7 | Medio | 10 | Obtener informe asistencia
Inserte filas adicionales encima de esta fila y copie los valores de las celdas para actualizar automáticamente los recuentos de actores por tipo

## Factor técnico
Factor técnico |  | Peso | Magnitud relativa (Ingrese 0-5) | Descripción
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada, de un solo puesto, o puede ser distribuida, o de múltiples puestos. Los números más altos representan una arquitectura más compleja.
T2 | Rendimiento o Tiempo de Respuesta | 1 | 2 | La rapidez de respuesta a los usuarios es un factor importante (y no trivial). Por ejemplo, si se espera que la carga del servidor sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. Los números más altos representan una importancia creciente del tiempo de respuesta (un motor de búsqueda tendría un número alto, un agregador de noticias diario tendría un número bajo).
T3 | Eficiencia del Usuario Final | 1 | 3 | El grado de caracteristicas para optimizar la eficiencia de uso en el usuario final. Por ej: Ayudas a la navegación (por ejemplo, teclas de función, saltos, menús generados dinámicamente, hipervínculos) El uso de Menús; Ayuda y documentos en línea; Movimiento automatizado del cursor; Desplazamiento; Impresión remota (a través de transmisiones en línea); Teclas de función preasignadas (p. Ej., Borrar pantalla, solicitar ayuda, clonar pantalla); Trabajos por lotes enviados desde transacciones en línea; Cuadro de lista desplegable; Uso intensivo de video, resaltado, colores, subrayado y otros indicadores; Documentación impresa de transacciones en línea (por ejemplo, serigrafía); Interfaz de mouse; Ventanas emergentes; Plantillas y / o valores predeterminados; Soporte bilingüe (admite dos idiomas: cuenta como cuatro elementos); Soporte multilingüe (admite más de dos idiomas: cuenta como seis elementos).
T4 | Procesamiento Interno Complejo | 1 | 1 | ¿Hay mucho trabajo algorítmico difícil de hacer y probar? Los algoritmos complejos tienen números más altos. Las consultas de bases de datos simples tendrían un número reducido.
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 2 | La reusabilidad es la capacidad de los elementos de software de poder utilizarse para la construcción de diferentes aplicaciones.
T6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 1 | ¿Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto mayor sea el nivel de competencia de los usuarios, menor será el número requerido.
T7 | Facilidad de Uso | 0.5 | 4 | Se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular.
T8 | Portabilidad | 2 | 4 | ¿Se requiere soporte multiplataforma? Cuantas más plataformas deban ser compatibles (esto podría ser versiones de navegador, dispositivos móviles, etc. o Windows / OSX / Unix), mayor será el valor.
T9 | Facilidad de Cambio | 1 | 2 | ¿El cliente requiere la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro?. Cuanto más cambio / personalización se requiera en el futuro, mayor será el valor.
T10 | Concurrencia | 1 | 2 | ¿Tendrá que abordar el bloqueo de la base de datos y otros problemas de concurrencia? Cuanta más atención tenga que dedicar a la resolución de conflictos en los datos o la aplicación, mayor será el valor.
T11 | Características Especiales de Seguridad | 1 | 3 | ¿Se pueden aprovechar las soluciones de seguridad existentes o se debe desarrollar un código personalizado? Cuanto más trabajo de seguridad personalizado tenga que hacer (nivel de campo, nivel de página o seguridad basada en roles, por ejemplo), mayor será el valor.
T12 | Provee Acceso Directo a Terceras Partes. | 1 | 0 | ¿La aplicación requerirá el uso de bibliotecas o controles de terceros? Al igual que el código reutilizable, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. Cuanto más código de terceros (y más confiable sea el código de terceros), menor será el número.
T13 | Entrenamiento a Usuarios | 1 | 1 | ¿Cuánta formación de usuario se requiere? ¿La aplicación es compleja o admite actividades complejas? Cuanto más tarden los usuarios en cruzar el umbral de succión (alcanzar un nivel de dominio del producto), mayor será el valor.
Cálculo de TCF |  |  | 0.865

## Factor de Ambiente
Factor Ambiental |  | Peso | Magnitud relativa (Ingrese 0-5) | Descripción
E1 | Familiaridad con el Modelo de Proyecto, UML, etc. | 1.5 | 3 | ¿Cuánta experiencia tiene su equipo trabajando en este dominio? El dominio del proyecto será un reflejo de lo que se pretende lograr con el software, no el lenguaje de implementación. En otras palabras, para un sistema de compensación de seguros escrito en Java, a usted le importa la experiencia del equipo en el espacio de compensación de seguros, no la cantidad de Java que hayan escrito. Los niveles más altos de experiencia obtienen un número más alto.
E2 | Personal con tiempo parcial | -1 | 0 | Tenga en cuenta que el multiplicador de este número es negativo. Los números más altos reflejan miembros del equipo que trabajan a tiempo parcial, consultores externos y desarrolladores que dividen su tiempo en proyectos. El cambio de contexto y otros factores intangibles hacen que estos miembros del equipo sean menos eficientes.
E3 | Capacidad del Analista Líder | 0.5 | 3 | ¿Qué conocimientos y capacidad tiene la persona responsable de los requisitos? Los malos requisitos son el asesino número uno de los proyectos: el Grupo Standish informa que entre el 40% y el 60% de los defectos provienen de los malos requisitos. Los números más altos representan una mayor habilidad y conocimiento.
E4 | Experiencia en la Aplicación | 0.5 | 0 | Cuánta experiencia tiene su equipo con la aplicación. Esto solo será relevante al realizar cambios en una aplicación existente. Los números más altos representan más experiencia. Para una nueva aplicación, la experiencia de todos será 0.
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 2 | ¿Cuánta experiencia tiene su equipo en OO? Puede ser fácil olvidar que muchas personas no tienen experiencia en programación orientada a objetos si estás acostumbrado a tenerla. Un proyecto centrado en el usuario o basado en casos de uso tendrá una estructura OO inherente en la implementación. Los números más altos representan más experiencia OO.
E6 | Motivación | 1 | 5 | ¿Qué tan motivado está tu equipo? Los números más altos representan más motivación.
E7 | Dificultad del Lenguaje de Programación | -1 | 1 | Este multiplicador también es negativo. Los lenguajes más difíciles representan números más altos. Creemos que la dificultad está en el ojo del codificador. Java puede ser difícil para un programador de Fortran. Piense en ello en términos de dificultad para su equipo, no dificultad abstracta.
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 2 | Los cambios en los requisitos pueden provocar aumentos en el trabajo. La forma de evitar esto es planificar el cambio e instituir un sistema de tiempo para gestionar esos cambios. La mayoría de la gente no hace esto, y algunas modificaciones serán inevitables. Los números más altos representan más cambios (o más bajo un sistema menos efectivo para gestionar el cambio).
Cálculo de EF |  |  | -3.4

## Calculos Finales
Cálculos de otras hojas del libro. |  |  |  | Cálculos de otras hojas del libro.
TCF |  | Factor de complejidad técnica | 0.865 | Actividad | Porcentaje | Valor
EF |  | Factor de ambiente | -3.4 | Análisis / Modelado | 10% | 237.9937
UUCW |  | Factor de Peso de los Casos de Uso | 60 | Diseño | 20% | 475.9875
UAW |  | Factor de Peso de Actores | 6 | Programación | 40% | 951.975
Cálculo de puntos de casos de uso |  |  |  | Pruebas | 15% | 356.9906
UUCP |  | Puntos de Casos de Uso sin Ajustar | 66 | Otras Actividades | 15% | 356.9906
UCP |  | Puntos de Casos de Uso Ajustados | 63.465 | Horas/hombre |  |  | 2379.9375
Calculos de Esfuerzo |  |  |  | Días de Proyecto |  |  | 339.9911
PF |  | Factor de Productividad | 15 | Meses de Trabajo (días hábiles) |  |  | 16.9996
Factor de Productividad (PF), que indica la relación horas/hombre requeridas para cada punto de caso de uso.
H |  | Cantidad de Trabajadores | 1
JL |  | Jornada Laboral (horas) | 7
Horas/hombre |  |  | 951.975
Pasos para calcular los puntos de casos de uso
| 0 | Para todas las pestañas, ingrese valores solo en las celdas resaltadas
| 1 | Ingrese los factores de complejidad técnica en la pestaña Técnica.
| 2 | Ingrese los factores ambientales en la pestaña ambiental
| 3 | Identificar casos de uso en la pestaña Caso de uso
| 4 | Identificar actores en la pestaña Actor